## ANEXO 1_2021 (ENERO 22)
ANEXO 1. PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2021
INSTANCIA EJECUTORA: | PRESIDENCIA MUNICIPAL | [11 empty] | Anexo al Oficio Circular: DACOPC/2425/2021 del 08 de junio de 2021
EJERCICIO: | 2021
FECHA DE CORTE: | 2022-03-31
..
PROGRAMA DE OBRA ANUAL
Nombre de obra / servicio relacionado | Municipio | Legislación (Federal / Estatal) | Programa | Inversión autorizada/Convenida | [6 empty] | Adjudicación |  | Contrato
|  |  |  | Entidad / Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/documento autorización | Federal | Estatal | Municipal | Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de Adjudicación Propuesta (Pública, Simplificada/I3P, Directa, Administración) | Estatus (Programada/en proceso/Contratada) | Número | Fecha contratación | Monto | Fecha inicio | Fecha termino | Av. Físico Real % | Av. Fínanciero Real %
I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
MODERNIZACIÓN DEL RAMAL 16 DE SEPTIEMBRE 2DA. ETAPA. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN AQUILES SERDÁN A LIBRAMIENTO SUR DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA AV. AMÉRICA Y AV. GRAL. AGUSTÍN LEÓN, INCLUYE GLORIETA DE LA AMISTAD. | MOROLEÓN
P R O Y E C T O S Y E S T U D I O S
PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA (ALLENDE - CIRCUITO MOROLEÓN). | MOROLEÓN
U R B A N I Z A C I Ó N Y / O R E H A B I L I T A C I Ó N D E V I A L I D A D E S
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA EL TERRERO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1546085.38 | 0 | 1546085.38 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV-PRIV-ELTERRERO/2021-20 | 2021-10-04 | 1539864.14 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIVADA EL TERRERO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO / FAIS | SEDESHU/SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0050 Y OFICIO NO. *DDS/111/2021 | 0 | 111108.16 | 111108.17 | 0 | 222216.33 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/AGUA-PRIV-ELTERRERO/2021-22 | 2021-10-04 | 196803.6 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA EL TERRERO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/111/2021 | 0 | 0 | 541265.19 | 0 | 541265.19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/DRENAJE-PRIV-ELTERRERO/2021-21 | 2021-10-04 | 532012.51 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPACIO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TOPACIO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TOPACIO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO 1RA. ETAPA. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEGO LÓPEZ 2DA. ETAPA. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUASCALIENTES. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-21-0045 | 0 | 3806504.89 | 0 | 0 | 3806504.89 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS-AD/PEMC/REHAB-AGUASCALIENTES/2021-04 | 2021-10-07 | $ 3’801,564.38 | 2021-10-20 | 2022-02-16 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOACÁN (ABASOLO- AMÉRICA). | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO (PUEBLA-CIRCUNVALACIÓN). | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTANA ROO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO ZACATECAS. | MOROLEÓN
MODERNIZACIÓN DEL BLVD. PONCIANO VEGA. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DEL BLVD. PONCIANO VEGA 3ERA. ETAPA. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLG. SALVADOR DÍAZ MIRÓN (TRAMO BLVD. JESÚS CERNA A BLVD. PONCIANO VEGA). | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ 1RA. ETAPA. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-21-0045 | 0 | 4420634.85 | 1473544.95 | 0 | 5894179.8 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA/ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PEMC/REHAB-JAIMENUNO/2021-02 | 2021-07-09 | 5887770.33 | 2021-07-20 | 2021-11-16 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEDRO GUZMÁN 2DA. ETAPA. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN CIRCUITO MOROLEÓN (PEDRO GUZMÁN - 15 DE SEPTIEMBRE) CUERPO ORIENTE. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PADRE RAFAÉL LAGUNAS DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE LUIS GAYTÁN DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE ZAVALA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAY DIEGO DE CHÁVEZ DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y J. JESÚS LÓPEZ LÓPEZ DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-21-0045 | 0 | 4025831.42 | 1589930.29 | 0 | 5615761.71 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01 | 2021-07-09 | 5597526.16 | 2021-07-20 | 2021-11-16 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-21-0045 | 0 | 5141981.74 | 0 | 0 | 5141981.74 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS-AD/PEMC/REHAB-PINOSUÁREZ/2021-03 | 2021-10-07 | 5134654.94 | 2021-10-20 | 2022-03-18 | 100% | 100%
RESTAURACIÓN DE LA CALLE SEMIPEATONAL. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS EN SAN LUCAS DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MATAMOROS EN SALUCAS DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MATAMOROS EN SAN LUCAS DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARANJOS. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BEGONIA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AHUEHUETE DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARROYO DE AMOLES DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHULAVISTA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS EN VARIAS CALLES DE MOROLEÓN. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAPULÍN DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIRCUITO VALLE MONTAÑA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFONSO ORTÍZ DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZUCENA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1542585.32 | 0 | 1542585.32 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV-AZUCENA/2021-05 | 2021-08-05 | 1541633.78 | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AZUCENA EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | MUNICIPAL | SMAPAM | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y CONVENIO REALIZADO CON SMAPAM. | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/SMAPAM/AGUA-DRENAJE/AZUCENA/2021-01 | 2021-08-23 | 640867.52 | 2021-08-24 | 2021-11-06 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN COBALTO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SERAPIO RENDÓN DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
MEJORAMIENTO DE LA IMÁGEN URBANA DE LA CALLE DEFENSORES DE MOROLEÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PERLA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 799123.69 | 0 | 799123.69 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV-PERLA/2021-12 | 2021-08-16 | 796249 | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PERLA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO / FAIS | SEDESHU / SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0041 Y OFICIO NO. *DDS/091/2021 | 0 | 107895.3 | 107895.29 | 0 | 215790.59 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/AGUA-PERLA/2021-13 | 2021-08-16 | 213449.59 | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PERLA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO / FAIS | SEDESHU / SEDESOL(HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0050 Y OFICIO NO. *DDS/091/2021 | 0 | 104558.27 | 104558.27 | 0 | 209116.54 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/DRENAJE-PERLA/2021-14 | 2021-08-16 | 205323.24 | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO YAQUI DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1296366.65 | 0 | 1296366.65 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV-RIOYAQUI/2021-09 | 2021-08-16 | 1296300 | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RÍO YAQUI DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO / FAIS | SEDESHU / SEDESOL(HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0041 Y OFICIO NO. *DDS/091/2021 | 0 | 183238.83 | 183238.84 | 0 | 366477.67 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/AGUA-RIOYAQUI/2021-10 | 2021-08-16 | 366469.52 | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO YAQUI DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO / FAIS | SEDESHU / SEDESOL(HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0050 Y OFICIO NO. *DDS/091/2021 | 0 | 217393.2 | 217393.21 | 0 | 434786.41 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/DRENAJE-RIOYAQUI/2021-11 | 2021-08-16 | 434769.16 | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLATINO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1072311.69 | 0 | 1072311.69 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV-PLATINO/2021-15 | 2021-09-02 | 1069975.07 | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PLATINO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESHU-SEDESOL(HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0041 Y OFICIO NO. *DDS/091/2021 | 0 | 121461.54 | 121461.54 | 0 | 242923.08 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/AGUA-PLATINO/2021-16 | 2021-09-02 | 241168.36 | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLATINO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESHU-SEDESOL(HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0251-PSBGTO-2021-21-0061 Y OFICIO NO. *DDS/091/2021 | 0 | 175171.78 | 175171.79 | 0 | 350343.57 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/DRENAJE-PLATINO/2021-17 | 2021-09-02 | 349169.65 | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE CALVARIO. | MOROLEÓN
E Q U I P A M I E N T O E I N F R A E S T R U C T U R A
TERMINACIÓN DE TROTAPISTA CON ISLAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN BLVD. PONCIANO VEGA. | MOROLEÓN
PARQUE LINEAL CIRCUITO MOROLEÓN (2DA. ETAPA). | MOROLEÓN
REMODELACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL 2DA. ETAPA EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
EMPASTADO SINTÉTICO DEL INFIELD EN LA CANCHA DE BEISBOL MUNICIPAL. | MOROLEÓN
EMPASTADO SINTÉTICO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SOLIDARIDAD" DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL RIGOBERTO ORTEGA LÓPEZ (ROL). | MOROLEÓN
MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA (CECADE). | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA PICO DE PÁJARO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA EL JINETE DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL FRACC. SANTA TERESITA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PLAZA PÚBLICA PONCIANO VEGA. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2021-21-0001 | 0 | 2790000 | 319763.48 | 0 | 3109763.48 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PEMC/PLAZA-PONCIANOVEGA/2021-01 | 2021-05-25 | 3108986.34 | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 100% | 100%
PLAZA PÚBLICA DE ACCESO AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. ANTONIO DE LEÓN Y LOYOLA. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DEL PARQUE CONSTITUYENTES. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA GLORIETA DE LA AMISTAD. | MOROLEÓN
PARQUE DEPORTIVO GIRASOLES 3RA. ETAPA. | MOROLEÓN
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMPO ROL. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DEL PARQUE UNIDAD HABITACIONAL 27 DE SEPTIEMBRE. | MOROLEÓN
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE ZOOLÓGICO ÁREAS VERDES DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
ECOPARQUE ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD (ÁREAS VERDES). | MOROLEÓN
ECOPARQUE TURISTICO LOS AMOLES. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL 911 DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE MOROLEÓN 2021. | MOROLEÓN | ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | CONVENIO I/SSP/MOROLEÓN/RF-2021 | 0 | 3000000 | 600000 | 0 | 3600000 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/EDIFICIO-MOROLEON/2021-01 | 2021-07-29 | 3598076.95 | 2021-08-09 | 2021-12-06 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
BIBLIOTECA GRAL. TOMÁS MORENO 2DA ETAPA. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA ALFONSO ORTIZ ORTIZ. | MOROLEÓN
PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO HIDALGO. | MOROLEÓN
PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO HIDALGO POR ETAPAS. | MOROLEÓN
RED OCULTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA). | MOROLEÓN
SEÑALÉTICA URBANA. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NO. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1638463.1 | 0 | 1638463.1 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/TECHADO-SANLUCAS/2021-02 | 2021-07-29 | 1619623.78 | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN LA CANCHA DEL MAESTRO JUBILADO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | RECURSO MUNICIPAL | MUNICIPIO | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 2640798.8 | 0 | 2640798.8 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/RM/TECHADO-MAESTROS/2021-01 | 2021-05-28 | 2621833.37 | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS PESTALOZZI. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NO. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1800844.17 | 0 | 1800844.17 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/TECHADO-PESTALOZZI/2021-03 | 2021-07-29 | 1786512.52 | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA UG. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NO. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1702645.17 | 397354.83 | 2100000 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/FAIS-CC/TECHADO-UG/2021-06 | 2021-08-20 | 2105346.11 | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD. (ANTES DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES). | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NO. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 231126.29 | 0 | 231126.29 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/COMEDOR-LASOLEDAD/2021-01 | 2021-07-14 | 230738.41 | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNÓ. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | ESPACIOS DE DESARROLLO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | DIF ESTATAL | CONVENIO NÚMERO SDIFEG/3.7.7.1/111/2021 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/DIF/BARDA-GERONTOLOGICO/2021-01 | 2021-12-28 | $ 1´449,208.47 | 2022-01-05 | 2022-03-05 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL BOULEVARD PONCIANO VEGA Y SUMINISTRO DE PRESIONES HIDRÁULICAS SATISFACTORIAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO DENTRO DEL SECTOR SUR 3. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDÍNES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDÍNES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO., MÓDULO 10 | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN | ESTATAL | RECURSO MUNICIPAL | MUNICIPIO | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/RM/SANITARIOS-PRESIDENCIA/2021-01 | 2021-04-20 | 549957.74 | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 100% | 100%
EJECUCIÓN DE OBRA DEL DICTÁMEN ESTRUCTURAL EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DEPORTIVO BICENTENARIO, EN CABECERA MUNICIPAL. | MOROLEÓN | ESTATAL | RECURSO MUNICIPAL | MUNICIPIO | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 979906.06 | 0 | 979906.06 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/RM/BICENTENARIO/2021-02 | 2021-06-02 | 963068.25 | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO Y TUBERÍA HIDRÁULICA DE 4 MÓDULOS SANITARIOS EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GUANAJUATO. | MOROLEÓN | ESTATAL | RAMO 33.- FONDO FAIS REMANENTES 2010 | MUNICIPIO | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 132195.07 | 0 | 132195.07 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS-R2010/MOD-SAN-4/2021-01 | 2021-11-05 | 132195.07 | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO Y TUBERÍA HIDRÁULICA DE 27 MÓDULOS SANITARIOS EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GUANAJUATO. | MOROLEÓN | ESTATAL | RAMO 33.- FONDO FAIS REMANENTES 2011 | MUNICIPIO | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 915993.94 | 0 | 915993.94 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS-R2010/MOD-SAN-27/2021-02 | 2021-11-05 | 915993.94 | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS A BASE DE CONTENEDORES. | MOROLEÓN | ESTATAL | MUNICIPAL | MUNICIPIO | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 2596132.21 | 0 | 2596132.21 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/DEUDA-SMAPAM/BAÑOS-CONTENEDORES/2021-01 | 2021-12-28 | $ 2´542,927.35 | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. | MOROLEÓN
Z O N A R U R A L
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE AMOLES EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA SOLEDAD. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL | SDAyR | CONVENIO NO. SAERNASR/DGDAA/CAMINORURAL/MOROLEÓN/2021/9897 | 0 | 2880384.1495 | 1550976.0805 | 0 | 4431360.23 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/SDAyR/CR/REHAB-LASOLEDAD/2021-01 | 2021-05-27 | 4414947.27 | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA GERTRUDIS. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL | SDAyR | CONVENIO NO. SAERNASR/DGDAA/CAMINORURAL/MOROLEÓN/2021/9897 | 0 | 1911774.111 | 1029416.829 | 0 | 2941190.94 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/SDAyR/CR/REHAB-SANTAGERTRUDIS/2021-03 | 2021-05-25 | 2939882.88 | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE CEPIO A LA SOLEDAD. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL | SDAyR | CONVENIO NO. SAERNASR/DGDAA/CAMINORURAL/MOROLEÓN/2021/9897 | 0 | 2248832.5015 | 1210909.8085 | 0 | 3459742.31 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | CONTRATADA | PMM/DOPM/LS/SDAyR/CR/REHAB-CEPIO-LASOLEDAD/2021-02 | 2021-05-27 | 3458723.95 | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A PAMACEO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN CALLE DEL RINCÓN EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE CUANAMUCO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIRÓGA EN LA COMUNIDAD DE CUANAMUCO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD DE CUANAMUCO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO. | MOROLEÓN | ESTATAL | RAMO 33.- FONDO FAIS REMANENTES 2013 | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS-R2013/REHAB-CUANAMUCO/2021-01 | 2021-12-20 | $ 1´650,000.00 | 2022-01-24 | 2022-05-08 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO. | MOROLEÓN | ESTATAL | RAMO 33.- FONDO FAIS REMANENTES 2013 | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 1900000 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS-R2013/CAMINOS-SACACOSECHAS/2021-02 | 2021-12-27 | $ 1´488,000.00 | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 100% | 100%
PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE QUIAHUYO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE LOSA RETICULAR EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA, LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES Y ALMACEN DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO EN MOROLEÓN, GTO. | MOROLEÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1918447.72 | 0 | 1918447.72 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/TECHADO-PIÑICUARO/2021-04 | 2021-08-05 | 1918675.08 | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 100% | 100%
BORDERÍA EN COMUNIDADES. | MOROLEÓN
CAMINOS SACA COSECHAS EN COMUNIDADES. | MOROLEÓN
APOYOS CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN COMUNIDADES. | MOROLEÓN
CELDAS SOLARES. | MOROLEÓN
TECHO EN COMUNIDADES. | MOROLEÓN
CUARTO ADICIONAL EN ZONA RURAL. | MOROLEÓN
CUARTO DORMITORIO EN ZONA RURAL. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/CUARTOS/COMUNIDADES/2021-08 | 2021-08-12 | 180000 | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 100% | 100%
O T R O S
TECHO FIRME (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA TECHO TERMO-ACÚSTICO A BASE TEJA DE ACERO PRE PINTADA CAL. 26 CON AISLANTE EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD EPS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTÉN DE 4" PINTADO CALIBRE 14). | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/074/2021 | 0 | 0 | 1739822 | 0 | 1739822 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/TECHO-FIRME/CAB-MPAL/2021-18 | 2021-09-10 | 1739460.6 | 2021-09-17 | 2021-11-30 | 100% | 100%
CUARTO ADICIONAL EN ZONA URBANA. | MOROLEÓN
CUARTO ADICIONAL EN CABECERA MUNICIPAL | MOROLEÓN
CUARTO DORMITORIO EN ZONA URBANA. | MOROLEÓN | ESTATAL | FAIS | SEDESOL (HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) | PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 Y OFICIO NÚM. *DDS/091/2021 | 0 | 0 | 1560000 | 0 | 1560000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/FAIS/CUARTOS/CAB-MPAL/2021-07 | 2021-08-12 | 1560000 | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN (DIFERENTES ZONAS ZAP). | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMI) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-CMM-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2021-21-02 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | 780000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PVMI-FAIS/CUARTOS-ZAP/2021-19 | 2021-09-30 | 779993.5 | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 100% | 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SISTEMA FOTOVOLTAICO CON PANELES SOLARES INTERCONECTADOS A CFE. | MOROLEÓN | ESTATAL | PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMI) | SEDESHU | CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-CMM-21/2021 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2021-21-01 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMM/DOPM/AD/PVMI/ELECTRIFICACIÓN-PANELES/2021-01 | 2021-07-09 | 399991.2 | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 100% | 100%